## Full1
03-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
		Planificación

04-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	Planificación	Planificación

07-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	Planificación	Login
		Sistema Token
		BBDD

08-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	Login	BBDD
	Sistema Token	API: Crear Baraja, Generar Partidas
	BBDD	API: Generar numeros ruleta, crear partidas

09-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	BBDD	API: IA
	API: Crear Baraja, Generar Partidas	API: Printar Apuestas, Apostar, Obtener Apuestas
	API: Generar numeros ruleta, crear partidas	BBDD

10-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	API: IA	API: IA, Repartir cartas
	API: Printar Apuestas, Apostar, Obtener Apuestas	API: Entrar salas room
	BBDD	BBDD: implementación de salas
		Maquetación: View Home

11-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	API: IA, Repartir cartas	BBDD
	API: Entrar salas room	API: Crear Baraja, Generar Partidas
	BBDD: implementación de salas	API: Generar numeros ruleta, crear partidas
	Maquetación: View Home

14-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
		BBDD
		API: Crear Baraja, Generar Partidas
		API: Generar numeros ruleta, crear partidas

15-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	BBDD	Maquetación: Creación proyecto cordova, view ruleta
	API: Crear Baraja, Generar Partidas	API: Contar puntos, lista de ganadores, lista de jugadores
	API: Generar numeros ruleta, crear partidas	API: Entrar salas room, contabilidad, obtener id usuario

16-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	Maquetación: Creación proyecto cordova, view ruleta	Maquetación: Ruleta Printada, View Salas
	API: Contar puntos, lista de ganadores, lista de jugadores	API: Apostar Blackjack, Ronda jugador, Ronda actual
	API: Entrar salas room, contabilidad, obtener id usuario	Maquetación: Blackjack Tablero

17-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	Maquetación: Ruleta Printada, View Salas	Maquetación: Giro Ruleta, Tablero Ruleta
	API: Apostar Blackjack, Ronda jugador, Ronda actual	Modificaciones en BBDD
	Maquetación: Blackjack Tablero	API: Pasar turno, Pedir cartas
		Maquetación: Blackjack: botones jugabilidad

18-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	Maquetación: Giro Ruleta, Tablero Ruleta	Maquetación: Giro Ruleta, Insercion de colores en los numeros
	Modificaciones en BBDD	API: Modificaciones
	API: Pasar turno, Pedir cartas	API: creacion de funciones genericas para la api de blackjack
	Maquetación: Blackjack: botones jugabilidad

21-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	Maquetación: Giro Ruleta, Insercion de colores en los numeros	Modificaciones en BBDD
	API: Modificaciones	Maquetación: Ruleta Gira con colores, Salas Ruleta con comprobaciones
		API: Pasar turno, Pedir cartas

22-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	Modificaciones en BBDD	Modificaciones en BBDD
	Maquetación: Ruleta Gira con colores, Salas Ruleta con comprobaciones	Maquetación: Ruleta Gira, Salas Ruleta
	API: Pasar turno, Pedir cartas	Maquetación: Blackjack: botones jugabilidad
		Correciones funciones API

23-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	Modificaciones en BBDD	API: correciones de las llamadas
	Maquetación: Ruleta Gira, Salas Ruleta	Maquetación: Blackjack ( implementacion cartas, pedir cartas )
	Maquetación: Blackjack: botones jugabilidad	Maquetación: Ruleta ( Para en el numero que toca, y se ven los fichas en sus sitios )
	Correciones funciones API

24-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	API: correciones de las llamadas	Maquetación: Ruleta ( Printar los ultimos 10 numeros, enviar apuestas )
	Maquetación: Blackjack ( implementacion cartas, pedir cartas )	Maquetación: Blackjack ( implementacion de la api, view salas )
	Maquetación: Ruleta ( Para en el numero que toca, y se ven los fichas en sus sitios )

25-05-2018	AYER	HOY	PROBLEMAS
	Maquetación: Ruleta ( Printar los ultimos 10 numeros, enviar apuestas )	Maquetación: Ruleta ( comprobaciones del juego, correccion de errores )	No funciona al volver a empezar, un vez pasa la ronda
	Maquetación: Blackjack ( implementacion de la api, view salas )	Maquetación: BlackJack ( pedir cartas, pasar turno, doblar )